## Slide 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TFG - 2022
EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA
CONSEJO DE TUTORÍAS

## Slide 2
Decano:
MSc. Vicente Fernández Paniagua
Directora académica
Mg. Nélida Cappo
Consejo de Tutorías:
Lic. MDE Gladys Esmilce Rojas Valdez
Lic. María Leandra Toledo
Responsables

## Slide 3
1 - ANTEPROYECTO

## Slide 4
MARZO Plazo: -10 días ( desde la presentación al CT) Fecha de entrega: 7 al 21 /03/2022 -El CT se pronunciará en un plazo de 10 días hábiles, aceptando o no el nuevo tema o problema de investigación.(TÍTULO II- 6) - Caso de aprobación del tema por el CT, los estudiantes tendrán un plazo de 10 (diez) días para la reelaboración del Anteproyecto. | 1- Entrega de la planificación al CT. 2- Registrar semanalmente en un libro de acta los trabajos presenciales y a distancia, respetando lo planificado. 3- Caso de cambio del Anteproyecto aprobado: - Los estudiantes deberán comunicar por escrito al Tutor. -Recepción con un Vto. B. y entregar al CT. 4- Entregar el Anteproyecto firmado por los dos tutores y estudiantes, en una carpeta al CT. | Estrategias a ser utilizadas: Presenciales: Talleres, círculo de aprendizaje, consultas. A distancia: Vía internet. El Anteproyecto aprobado tendrá la media firma y sello del CT ( temático y metodológico)

## Slide 5: 2- PROYECTO

## Slide 6
ABRIL - MAYO Plazo: -15 días hábiles ( a partir de la recepción del mismo) 21/03/2022 al 21/04/2022 Serán devueltas en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles, mismo periodo que tendrá el CT para aprobar o no el proyecto. | 1- Una vez aprobado el Anteproyecto, el estudiante deberá elaborar el Proyecto del TFG. 2-El CT considerará para la aprobación: . La relevancia académica y social. . Estar ajustado a las exigencias formales y de fondo.(UPE-APA 7ª ed. 2020) 3- En caso de que el Proyecto no sea aprobado (con fundamentos específicos, delineados por el Decano y CT) se exigirá que se realice las modificaciones sugeridas. 4- La detección de cualquier indicio de plagio, será considerada una falta grave y dará lugar al rechazo del trabajo. (Ver reglamento del TFG. TÍTULO III – 9) | -La evaluación del Proyecto será competencia del Decano y del CT. -Se anexará el Anteproyecto al Proyecto para su posterior entrega. - Firmar tutores y estudiantes antes de la entrega.

## Slide 7: 3- INFORME FINAL

## Slide 8
MAYO - JUNIO (Presencial y distancia) Plazo: 4 semanas (a partir de la recepción del mismo). | 1-Presentar el Informe Final anillado con firma de los tutores y estudiantes, se entregará conjuntamente con el Proyecto visado al CT. 2-Una vez aprobado el Informe Final ya quedará para la lectura de los jurados. 3- El tutor responsable pondrá en aviso a sus estudiantes de la aprobación del Informe Final. | -La revisión, sugerencias y o aprobación temática estará a cargo de los jurados selectos por el Decano.

## Slide 9: PARA TENER EN CUENTA

## Slide 10
El tutor de cada grupo debe planificar y registrar semanalmente los trabajos presenciales y a distancia en un libro de acta que será establecido para el efecto. Los estudiantes de tutoría deben registrar sus asistencias. (La responsabilidad, asistencias, trabajo en equipo, empatía y la participación activa de los estudiantes tendrá un peso de 10 puntos para el proceso.) Estrategias para: Encuentros presenciales: Talleres, círculos de aprendizaje, consultas. Encuentros a distancias: Aplicativo WhatsApp, correo electrónico, teléfono celular, zoom y meet. El TFG será entregado al CT directamente en los días establecidos, por los tutores responsables. El CT tendrá un libro de acta para registrar las entregas de los trabajos. Los trabajos verificados del CT se depositará en la Dirección Académica, con la Lic. Celia Acosta ( HORARIO DE OFICINA: 07:00 a 11:00 hs.) Registrar todas las evidencias del proceso del TFG para su entrega oficial, conjuntamente con el Informe Final.

## Slide 11
6 (Seis) Meses
Marzo : 10 hs. presencial y 10 hs. a distancia.
Abril : 10 hs. presencial y 10 hs. a distancia.
Mayo : 10 hs. presencial y 10 hs. a distancia.
Junio : 10 hs. presencial y 10 hs. a distancia.
Julio : 10 hs. presencial y 20 hs. a distancia.
Agosto : 10 hs. presencial y 20 hs. a distancia.
Total : 60 hs. presencial y 80 hs. a distancia.
Los encuentros presenciales y a distancias con una carga horaria de 140 horas reloj. El trabajo de asesoría se puede llevar simultáneamente tanto presencial y a distancias según realidad y necesidad del grupo a tutorear.
4 (Cuatro) Meses
Marzo : 20 hs. presencial y 10 hs. a distancia.
Abril : 20 hs. presencial y 10 hs. a distancia.
Mayo : 20 hs. presencial y 20 hs. a distancia.
Junio : 20 hs. presencial y 20 hs. a distancia.
Total : 80 hs. presencial y 60 hs. a distancia.
La duración total de la tutoría será de 4 (cuatro) a 6 (seis) meses.
Obs.: Según necesidad las sedes que optan por trabajar por 6 (seis) meses, tendrán que adaptar las horas tanto presenciales y a distancias (140 h/r).

## Slide 12
Defensa oral del TFG 2022 – PDTE. FRANCO: Julio, Agosto y Setiembre
Graduación: Octubre y Noviembre.
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1º OPORTUNIDAD :
2º OPORTUNIDAD :
3º OPORTUNIDAD :
CARRERA CIENCIAS CONTABLES
1º OPORTUNIDAD :
2º OPORTUNIDAD :
3º OPORTUNIDAD :
CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL
1º OPORTUNIDAD :
2º OPORTUNIDAD :
3º OPORTUNIDAD :

## Slide 13: Muchas gracias…
“Sólo investigando se aprende a investigar”